## RKTL SIADEK LANJUTAN
RENCANA KERJA TINDAKLANJUT PENGEMBANGAN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI SIADEK V.2.0 TAHUN 2020
RKTL
No | Task/Catatan | Progress | PiC | 2020-10-01 | 2020-11-01
|  |  |  | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
1 | Pembuatan Bisnis Proses | tidak ada | Kominfo
2 | Pembuatan Proses System / ERD | tidak ada | Kominfo
3 | Aplikasi Frontend/Dashboard Kabupaten/Kecamatan (disesuaikan dengan Kecamatan Dashboard aplikasi) | ada tapi belum aspirasi, data penduk eror, | Kominfo
4 | Aplikasi Backend |  | Kominfo
4.0 dasboard (kependudukan kemiskinan pendidikan kesehatan)
| 4.1. Profile Kab & Kec |  | Kominfo
| 4.2. Dokumen Perencanaan Musrenbang Desa/Kecamatan |  | Kominfo
| 4.3. Data |  | Kominfo
| DTKS | ada | Kominfo
| Pendidikan | tdk ada | Kominfo
| Kesehatan | tidak ada | Kominfo
| Dukcapil | ada | Kominfo
| Ekonomi (Data set dilampirkan) | tidak ada | Kominfo
| 4.3.1. Pengelolaan Data Kependudukan | ada | Kominfo
| 4.3.2. Pengelolaan Data DTKS | ada | Kominfo
| 4.3.3. Pengelolaan dan analisis Data Kemiskinan | tidak ada | Kominfo
| 4.4. Layanan Surat-menyurat Kecamatan dan Desa | ada | Kominfo
| 4.5. Layanan Adminduk (Dapat diakses dan mengajukan dok adminduk oleh Masyarakat/Kordukcapil berdasarkan NIK) |  | Kominfo
| E-KTP | ada | Kominfo
| Kartu Keluarga | ada | Kominfo
| Kematian | ada | Kominfo
| Kelahiran | ada | Kominfo
| Nikah | ada | Kominfo
| Perceraian | ada | Kominfo
| 4.6. Intervensi Bantuan/Tagging Bantuan sosial | tidak ada | Kominfo
| 4.7. Informasi Regulasi/SK/SE | ada | Kominfo
| 4.8. Blasting undangan/informasi dari kabupaten dan kecamatan | tidak ada | Kominfo
| 4.9. Data Rentan dan Disabilitas | ada | Kominfo
| 4.10. Posko Aspirasi Masyarakat (berdasarkan Kab,Kec,Desa,NIK) | ada tapi belum lengkap | Kominfo
| 4.11. Managemen User (akses by desa,kecamatan,kabupaten,opd, dan masyarakat) | ada | Kominfo
| 4.12. UAT Internal Kominfo dan Kompak |  | Kompak/ Kominfo
5 | Manual Aplikasi & Dok Teknis pegembangan Siadek | tidak ada | Kompak/ Kominfo
6 | Juknis | tidak ada | Kompak/ Kominfo
7 | TOT |  | Kompak/ Kominfo
8 | Weekly Update (Share doc progress) |  | Kompak/ Kominfo
Note on B7: Diskominfo:
Note on B9: Diskominfo: 1.buat dasboard kependudukan,kimiskinan, Pendidikan dan kesehatan. 2.Bisa Dikerja Belakangan
Note on B10: Diskominfo: 1.Profil Wilayah yang muncul sesuai Dengan Akun Yang login. 2.Dirapikan viewnya berbentuk Tab. 3. Kecamatan Bisa melihat profil wilayah desa-desanya.
Note on B13: Diskominfo: Tampilan View Dirubah view dibentuk table seperti bondowoso
Note on B14: Diskominfo:
Note on B18: Diskominfo: data penduduk data kk yang muncul sesuai admin yang login DWH konsultasikan sama kak zaldy
Note on B21: Diskominfo: menu cukup 2 pilihan - IN -Out Nanti pada halaman lalu mncul pilihan jenis suratnya apakah ini bentuk dokument upload ?
Note on B22: Diskominfo: apakah ini dalam bentuk pelayanan ? Misal ktp atau sipatnya permintaan dari desa kecapil ?
Note on B29: Diskominfo: pencarian data mengunakan NIK untuk mengecek apakah jenis bantuan yang didapatkan dan apakah masuk dalam kategori disabilitasn atau Rentan
Note on B30: Diskominfo: dijelaskan bentuknya seperti apa ?
Note on B31: Diskominfo: dijelaskan kembali ?
Note on B33: Diskominfo: Aspirasi hanya Bisa Disampaikan dengan menggunakan nik dan hanya bisa menyampaikan aspirasi melalui desa sendiri

## RKTL SIADEK LAMA
RENCANA KERJA TINDAKLANJUT PENGEMBANGAN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI SIADEK V.2.0 TAHUN 2020
|  |  | RKTL | [8 empty] | PROGRESS
No | Task |  | PiC | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-12-01 |  |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-12-01
|  |  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | Status* | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
1 | Pembuatan Bisnis Proses | tidak ada | Kominfo | bar: 2020-11-01 W1
2 | Pembuatan Proses System / ERD | tidak ada | Kominfo | bar: 2020-11-01 W1
3 | Aplikasi Frontend/Dashboard Kabupaten/Kecamatan (disesuaikan dengan Kecamatan Dashboard aplikasi) | ada tapi belum aspirasi, data penduk eror, | Kominfo | bar: 2020-12-01 W2 to 2020-12-01 W3
4 | Aplikasi Backend |  | Kominfo | bar: 2020-11-01 W2
4.0 dasboard (kependudukan kemiskinan pendidikan kesehatan) | bar: 2020-11-01 W2
| 4.1. Profile Kab & Kec |  | Kominfo | bar: 2020-11-01 W2
| 4.2. Dokumen Perencanaan Musrenbang Desa/Kecamatan |  | Kominfo | bar: 2020-11-01 W2
| 4.3. Data |  | Kominfo | bar: 2020-11-01 W3
| DTKS | ada | Kominfo | bar: 2020-11-01 W3
| Pendidikan | tdk ada | Kominfo | bar: 2020-11-01 W3
| Kesehatan | tidak ada | Kominfo | bar: 2020-11-01 W3
| Dukcapil | ada | Kominfo | bar: 2020-11-01 W3
| Ekonomi (Data set dilampirkan) | tidak ada | Kominfo | bar: 2020-11-01 W3
| 4.3.1. Pengelolaan Data Kependudukan | ada | Kominfo | bar: 2020-11-01 W3 to 2020-12-01 W1
| 4.3.2. Pengelolaan Data DTKS | ada | Kominfo | bar: 2020-11-01 W3 to 2020-12-01 W1
| 4.3.3. Pengelolaan dan analisis Data Kemiskinan | tidak ada (*catatan= apakah ini yang dimaksud pada bagian front end) | Kominfo | bar: 2020-11-01 W3 to 2020-12-01 W1
| 4.4. Layanan Surat-menyurat Kecamatan dan Desa | ada | Kominfo | bar: 2020-11-01 W1 to 2020-12-01 W1
| 4.5. Layanan Adminduk (Dapat diakses dan mengajukan dok adminduk oleh Masyarakat/Kordukcapil berdasarkan NIK) |  | Kominfo | bar: 2020-11-01 W4 to 2020-12-01 W2
| E-KTP | ada | Kominfo | bar: 2020-11-01 W4 to 2020-12-01 W3
| Kartu Keluarga | ada | Kominfo | bar: 2020-11-01 W4 to 2020-12-01 W3
| Kematian | ada | Kominfo | bar: 2020-11-01 W4 to 2020-12-01 W3
| Kelahiran | ada | Kominfo | bar: 2020-11-01 W4 to 2020-12-01 W3
| Nikah | ada | Kominfo | bar: 2020-11-01 W4 to 2020-12-01 W3
| Perceraian | ada | Kominfo | bar: 2020-11-01 W4 to 2020-12-01 W3
|  | tidak ada | Kominfo | bar: 2020-11-01 W4 to 2020-12-01 W3
| 4.6. Intervensi Bantuan/Tagging Bantuan sosial |  | Kominfo | bar: 2020-12-01 W1
| 4.7. Informasi Regulasi/SK/SE | ada | Kominfo | bar: 2020-12-01 W1
| 4.8. Blasting undangan/informasi dari kabupaten dan kecamatan | tidak ada | Kominfo | bar: 2020-12-01 W1
| 4.9. Data Rentan dan Disabilitas | ada | Kominfo | bar: 2020-12-01 W2
| 4.10. Posko Aspirasi Masyarakat (berdasarkan Kab,Kec,Desa,NIK) | ada tapi belum lengkap | Kominfo | bar: 2020-12-01 W2
| 4.11. Managemen User (akses by desa,kecamatan,kabupaten,opd, dan masyarakat) | ada | Kominfo | bar: 2020-12-01 W2
| 4.12. UAT Internal Kominfo dan Kompak |  | Kompak/ Kominfo | bar: 2020-11-01 W3; 2020-12-01 W2
5 | Manual Aplikasi & Dok Teknis pegembangan Siadek | tidak ada | Kompak/ Kominfo | bar: 2020-12-01 W3
6 | Juknis | tidak ada | Kompak/ Kominfo | bar: 2020-11-01 W1 to 2020-12-01 W3
7 | TOT |  | Kompak/ Kominfo | bar: 2020-12-01 W4
8 | Weekly Update (Share doc progress) |  | Kompak/ Kominfo
status
open
on progres
done
Note on B9: Diskominfo: 1.buat dasboard kependudukan,kimiskinan, Pendidikan dan kesehatan. 2.Bisa Dikerja Belakangan
Note on B10: Diskominfo: 1.Profil Wilayah yang muncul sesuai Dengan Akun Yang login. 2.Dirapikan viewnya berbentuk Tab. 3. Kecamatan Bisa melihat profil wilayah desa-desanya.
Note on B13: Diskominfo: Tampilan View Dirubah

## RKTL
LANGKAH KERJA PERUMUSAN DAN PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI DESA KAB. BANTAENG
No. | Langkah Kerja | Penjab | Target Waktu | Keterangan
1 | Konsolidasi Informasi Desa Lintas OPD | Dukcapil, Dikbud, DPMD PPA, Diskoinfo | Mg IV April 2020 | Lingkup Data penting Desa; Profil, Kependudukan, Aset dan ekonomi Desa, Pendidikan, Kesehatan dan inklusif, DTKS
| 1).Updating data | Dukcapil, Dikbud, DPMD PPA, Diskoinfo | Mg III April 2020
| 2). Verifikasi dan Validasi Data | Dukcapil, Dikbud, DPMD PPA, Diskoinfo | Mg III April 2020
2 | Sosialisasi dan Uji Coba Aplikasi SIADEK dan Perbup SID Bantaeng | Dinas Kominfo | 18 Maret 2020 | Pembentukan Tim, Master Plan TIK, Pengembangan software dan hardware
| 1).Pengembangan aplikasi V.02 | Dinas Kominfo | 2020-04-24 | Cost Sharing Kompak dan Kominfo
| 3). Uji coba aplikasi SIADEK | Dinas Kominfo | Juli-Desember | Cost Sharing Kompak dan Kominfo
3 | Manajemen Pengelolaan Data Berjenjang dari Desa, Kecamatan dan Kabupaten | Bappeda, Diskoinfo, DPMD | Maret s/d Juli 2020 | Regulasi SID, Pelembagaan dan Tatakelola data SID, SOP, Organisasi (SK Bupati Tim SID Kab, Kec, desa)
4 | Pelatihan SDM Admin SIADEK di level Desa, Kecamatan dan Kabupaten | Diskoinfo dan DPMD | Mei-Juni 2020 | FGD Perumusan Rencana pengaggaran pelaksanaan SIADEK Cost Sharing Kompak dan Kominfo